Оценка эффективности подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования Покровский сельсовет на 2019-2024 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, план | 2020 отчетный год (оценка) | Степень достижения показателя Гр 5/гр 4 | Уровень финансирования реализации МП Гр 5стр 2/гр 4стр2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Процент выполнения дорожных работ | процентов | 85 | 85 | 1 |  |
| 2. | Сумма, средств, выделяемых из областного и местного бюджетов | тыс.руб | 379,9 | 316,0 |  | 0,8 |
| 3. | Степень достижения целей, (гр 6 стр1)/1 |  |  |  | 1 |  |
| 4. | Эффективность муниципальной программы (гр7стр2*гр6стр3) |  |  |  |  | 0,8 |

Оценка эффективности  составила 0,8  и  указывает на то, что подпрограмма  «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Покровский сельсовет на 2019-2024 годы» эффективна.

Оценка эффективности подпрограммы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Покровский сельсовет на 2019-2024 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, план | 2020 отчетный год (оценка) | Степень достижения показателя Гр 5/гр 4 | Уровень финансирования реализации МП Гр 5стр 4/гр 4стр4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля протяженности освещенных частей улиц, в их общей протяженности | процентов | 80 | 80 | 1 |  |
| 2. | Обкос территории общего пользования | га | 70 | 70 | 1 |  |
| 3. | Количество муниципальных кладбищ, на которых проведены работы по текущему содержанию мест захоронения | шт | 4 | 4 | 1 |  |
| 4. | Сумма, средств, выделяемых из областного и местного бюджетов | тыс.руб | 107,0 | 24,0 |  | 0,22 |
| 5. | Степень достижения целей, (гр 6 стр1+гр6стр2+гр6стр3)/3 |  |  |  | 1 |  |
| 6. | Эффективность муниципальной программы (гр7стр3*гр6стр4) |  |  |  |  | 0,22 |

Оценка эффективности  составила 0,22  и  указывает на то, что подпрограмма  «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Покровский сельсовет на 2019-2024 годы»  неэффективна.

Оценка эффективности подпрограммы «Мобилизационная и вневойсковая подготовка на территории муниципального образования Покровский сельсовет на 2019-2024 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, план | 2020 отчетный год (оценка) | Степень достижения показателя Гр 5/гр 4 | Уровень финансирования реализации МП Гр 5стр 2/гр 4стр2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | процентов | 100 | 100 | 1 |  |
| 2. | Сумма, средств, выделяемых из областного и местного бюджетов | тыс.руб | 99,6 | 99,6 |  | 1 |
| 3. | Степень достижения целей, (гр 6 стр1)/1 |  |  |  | 1 |  |
| 4. | Эффективность муниципальной программы (гр7стр2*гр6стр3) |  |  |  |  | 1 |

Оценка эффективности  составила 1  и  указывает на то, что подпрограмма  «Мобилизационная и вневойсковая подготовка на территории муниципального образования Покровский сельсовет на 2019-2024 годы» эффективна.

Оценка эффективности подпрограммы «Организация деятельности муниципального образования Покровский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2019-2024 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, план | 2020 отчетный год (оценка) | Степень достижения показателя Гр 5/гр 4 | Уровень финансирования реализации МП Гр 5стр 3/гр 4стр3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля расходов бюджета, формированная в рамках бюджетного планирования в общем объеме расходов | процентов | 100 | 100 | 1 |  |
| 2. | Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления передаваемых полномочий | процентов | 100 | 100 | 1 |  |
| 3. | Сумма, средств, выделяемых из областного и местного бюджетов | тыс.руб | 1295,5 | 1287,5 |  | 0,99 |
| 4. | Степень достижения целей, (гр 6 стр1+гр6стр2)/2 |  |  |  | 1 |  |
| 5. | Эффективность муниципальной программы (гр7стр3*гр6стр4) |  |  |  |  | 0,99 |

Оценка эффективности  составила 0,99  и  указывает на то, что подпрограмма  «Организация деятельности муниципального образования Покровский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2019-2024 годы» эффективна.

Оценка эффективности подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Покровский сельсовет на 2019-2024 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, план | 2020 отчетный год (оценка) | Степень достижения показателя Гр 5/гр 4 | Уровень финансирования реализации МП Гр 5стр 3/гр 4стр3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля территории муниципального образования, на которой осуществляют деятельность ДПК | процентов | 100 | 100 | 1 |  |
| 2 | Количество выданных памяток | единиц | 60 | 70 | 1,1 |  |
| 3. | Сумма средств, выделяемых из областного и местного бюджетов | тыс.руб | 119,7 | 119,6 |  | 1 |
| 4. | Степень достижения целей, (гр 6 стр1+гр6стр2)/2 |  |  |  | 1,1 |  |
| 5. | Эффективность муниципальной программы (гр7стр3*гр6стр4) |  |  |  |  | 1,1 |

Оценка эффективности  составила 1,1  и  указывает на то, что подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Покровский сельсовет на 2019-2024 годы» эффективна.

Оценка эффективности подпрограммы «Развитие культуры на территории муниципального образования Покровский сельсовет на 2019-2024 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, план | 2020 отчетный год (оценка) | Степень достижения показателя Гр 5/гр 4 | Уровень финансирования реализации МП Гр 5стр 4/гр 4стр4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | 18 | 18 | 1 |  |
| 2. | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | процентов | 16 | 16 | 1 |  |
| 3. | Расходы муниципального образования на содержание Дом творчества | Тыс.руб | 205,4 | 193,2 | 1 |  |
| 4. | Сумма средств, выделяемых из областного и местного бюджетов | тыс.руб | 717,4 | 705,2 |  | 1 |
| 5. | Степень достижения целей, (гр 6 стр1+гр6стр2+гр6стр3)/3 |  |  |  | 1 |  |
| 6. | Эффективность муниципальной программы (гр7стр4*гр6стр5) |  |  |  |  | 1 |

Оценка эффективности  составила 1  и  указывает на то, что подпрограмма  «Развитие культуры на территории муниципального образования Покровский сельсовет на 2019-2024 годы» эффективна.

Оценка эффективности подпрограммы «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Покровский сельсовет на 2019-2024 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, план | 2020 отчетный год (оценка) | Степень достижения показателя Гр 5/гр 4 | Уровень финансирования реализации МП Гр 5стр 2/гр 4стр2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем денежных средств, необходимый для выплаты государственной пенсии за выслугу лет | Тыс.руб | 219,4 | 219,4 | 1 |  |
| 2. | Сумма средств, выделяемых из областного и местного бюджетов | тыс.руб | 219,4 | 219,4 |  | 1 |
| 3. | Степень достижения целей, (гр 6 стр1)/1 |  |  |  | 1 |  |
| 4. | Эффективность муниципальной программы (гр7стр2*гр6стр3) |  |  |  |  | 1 |

Оценка эффективности  составила 1  и  указывает на то, что подпрограмма  «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Покровский сельсовет на 2019-2024 годы» эффективна.

Оценка эффективности подпрограммы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Покровский сельсовет на 2019-2024годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, план | 2020 отчетный год (оценка) | Степень достижения показателя Гр 5/гр 4 | Уровень финансирования реализации МП Гр 5стр 2/гр 4стр2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Изготовление документов для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования, функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости | Тыс.руб | 10,3 | 10,3 | 1 |  |
| 2. | Сумма средств, выделяемых из областного и местного бюджетов | тыс.руб | 10,3 | 10,3 |  | 1 |
| 3. | Степень достижения целей, (гр 6 стр1)/1 |  |  |  | 1 |  |
| 4. | Эффективность муниципальной программы (гр7стр2*гр6стр3) |  |  |  |  | 1 |

Оценка эффективности  составила 1  и  указывает на то, что подпрограмма  «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Покровский сельсовет на 2019-2024годы» эффективна.